## Лист1
| Q1 | [12 empty] | Q2
Enter the date of the first Monday of each month --> | JANUARY |  |  |  |  | FEBRUARY |  |  |  | MARCH |  |  |  | APRIL |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUNE
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26
PHASE ONE
Анализ | Анализ рынка, конкурентов и формирование концепции MVP 1.0
Детальное проектирование требований и пользовательского опыта MVP 1.0
PHASE TWO
Планирование |  |  |  |  | Стратегическое планирование разработки и запуска MVP 1.0
Планирование спринтов и формирование бэклога для MVP 1.0
PHASE THREE
Разработка |  |  |  |  | Разработка инфраструктуры и базовых компонентов приложения
Разработка функционала: Калькулятор калорий
Разработка: Юридическое обеспечение (финализация и интеграция Лицензионного договора)
Разработка функционала: Списки продуктов и блюд
Разработка функционала: Калькулятор воды (если утверждается)
Разработка функционала: Персональный план тренировок
Разработка: Интеграция монетизации и подготовка к релизу в AppStore
Общее Тестирование и Отладка MVP
Релиз MVP 1.0 в AppStore